LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG
ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

1. NHIỆM VỤ 1 - PHÂN TÍCH VELOCITY VÀ CAPACITY

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP/Sprint |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng | — | — | 38 ngày-người | — | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ thành viên 10 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm dùng Velocity 16 SP cùng Capacity thực tế để chọn khối lượng phù hợp, rồi theo dõi tiến độ và điều chỉnh cách làm trong Sprint, không quy đổi SP thành giờ.

2. NHIỆM VỤ 2 - VIẾT LẠI SPRINT GOAL

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện chủ động tìm trạm sạc đang hoạt động, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm nguy cơ đến trạm mà không còn chỗ.

3. NHIỆM VỤ 3 - LẬP SPRINT BACKLOG

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn để hoàn thành giá trị chính của Sprint Goal: người dùng có thể đặt trước vị trí sạc. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chọn vì quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt; làm rõ trước sẽ giảm rủi ro và tránh ảnh hưởng mục tiêu chính. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng luồng tạo lịch sạc và kiểm tra trạm, khung giờ, xe được chọn. | Lịch chỉ được tạo khi thông tin hợp lệ và vị trí chưa có lịch trùng thời gian. | 12 |
| 2 | Xử lý cấp mã xác nhận và kiểm thử trường hợp đặt trùng thời gian. | Lịch hợp lệ có mã xác nhận; không thể tạo hai lịch trùng cho cùng một vị trí. | 8 |

Tổng ước lượng Task: 20 giờ. Đây là ước lượng công việc cụ thể bằng giờ, không phải phép quy đổi 5 SP thành giờ.

4. NHIỆM VỤ 4 - PHÂN TÍCH BURNDOWN CHART

1. Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm từ 9,9 xuống 8,8 SP, cho thấy chưa có PBI nào Done; đến ngày 3, thực tế giảm còn 8 SP, sau đó đứng yên đến ngày 7 dù lý tưởng tiếp tục giảm. Điều này cảnh báo công việc có thể bị dồn, có trở ngại hoặc PBI chưa đáp ứng DoD, gây rủi ro không đạt Sprint Goal đúng hạn.

2. Ở Daily Scrum ngày 7, nhóm nên phối hợp xử lý trở ngại và tập trung hoàn tất, kiểm thử CS03 để đưa PBI này đến Done, đồng thời rà soát công việc còn lại trong Sprint Backlog. Thực tế còn 8 SP ở ngày 7 so với mức lý tưởng 3,3 SP, nên cần ưu tiên cộng tác và giữ phạm vi theo Sprint Goal, không cộng SP cho phần việc chưa Done.